## 당산동 1차 MS Rev 0
| 공사기긴 : 2022년 11월 01일 ~ 2026년 05월 31일 (43개월) | [5 empty] | 당산동 지식산업센타 신축공사 Master Schedule (43개월) | [143 empty] | 구 분 |  |  |  | 공사담당 |  |  |  | 공무담당 |  |  |  | 전기담당 |  |  |  | 설비담당 |  |  |  | 공무책임자 |  |  |  | 공사책임자 |  |  |  | PM |  |  |  | 담당 PD |  |  |  | 사업관리담당
| 작성자 : 신강우 | [149 empty] | 결 재
작성일 :
Master Schedule Rev. 0
Activity Item |  |  |  | 공사기간 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [47 empty] | 2024년 | [47 empty] | 2025년 | [47 empty] | 2026년 | [23 empty] | 비고
[7 empty] | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[7 empty] | D-1 |  |  |  | D+1 |  |  |  | D+2 |  |  |  | D+3 |  |  |  | D+4 |  |  |  | D+5 |  |  |  | D+6 |  |  |  | D+7 |  |  |  | D+8 |  |  |  | D+9 |  |  |  | D+10 |  |  |  | D+11 |  |  |  | D+12 |  |  |  | D+13 |  |  |  | D+14 |  |  |  | D+15 |  |  |  | D+16 |  |  |  | D+17 |  |  |  | D+18 |  |  |  | D+19 |  |  |  | D+20 |  |  |  | D+21 |  |  |  | D+22 |  |  |  | D+23 |  |  |  | D+24 |  |  |  | D+25 |  |  |  | D+26 |  |  |  | D+27 |  |  |  | D+28 |  |  |  | D+29 |  |  |  | D+30 |  |  |  | D+31 |  |  |  | D+32 |  |  |  | D+33 |  |  |  | D+34 |  |  |  | D+35 |  |  |  | D+36 |  |  |  | D+37 |  |  |  | D+38 |  |  |  | D+39 |  |  |  | D+40 |  |  |  | D+41 |  |  |  | D+42 |  |  |  | D+43 |  |  |  | D+44
|  |  |  | 시작 | 완료 | 소요일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
주요 Milestone
[10 empty] | 착공 | [87 empty] | 조적 |  |  | 방수 |  |  |  | 타일 | [24 empty] | 도장 | [11 empty] | 바닥미장 | [9 empty] | 부대토목/조경
준공
|  | 주요 Event | [33 empty] | 철골/철근 Con'c공사 착수 | [17 empty] | 전이구조 착수 | [20 empty] | 기초착수 | [6 empty] | 기준층 착수(G/F A/F) | [19 empty] | 미장 |  |  |  | 지하층 폐합 | [33 empty] | 기숙사 마감착수 | [11 empty] | 지붕층 완료 |  |  |  | 옥탑완료 | [7 empty] | Elev 사용승인
[12 empty] | 흙막이공사 착수 | [9 empty] | PRD공사 착수 | [8 empty] | 굴착공사 착수 | [15 empty] | 지반층 Slab 완료 | [30 empty] | T/C 설치 | [17 empty] | Hoist 설치 |  |  |  | 외부 C/W 마감 | [59 empty] | T/C 해체 | [7 empty] | Hoist 해체
공사준비 / 양중장비 설치
|  | 현장개설 / 초기 Setting |  |  |  | 0 | 사무실설치/착공준비 | [180 empty] | 타워 : 21개월
|  | 장비설치 및 해체 | [77 empty] | T/C 설치 | [17 empty] | Hoist 설치 | [6 empty] | Tower Crane 21개월 / Hoist 18개월 | [52 empty] | T/C 해체 | [7 empty] | Hoist 해체 | [21 empty] | 호이스트: 18개월(1.5 Ton, 고속)
흙막이 및 파일공사
|  | 장비조립 / 시험천공 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 14 |  |  |  |  | 장비조립 및 시험천공
|  | 흙막이 공사 (RH-Beam+CIP) - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 흙막이 천공 및 근입/타설
|  | SGR 공사 - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 차수공사
|  | Cap Beam - 통합굴착 | [22 empty] | Cap Beam 설치
|  | PRD 공사 - 통합굴착 (126공 + 56공 = 182공) |  |  |  | 0 | [17 empty] | PRD 천공 및 근입(182공)
지하층 골조공사
|  | 지상 1층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [30 empty] | 1단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [32 empty] | 1층 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하1층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [38 empty] | 2단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [40 empty] | B1F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하2층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [47 empty] | 3단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [48 empty] | B2F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하3층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [54 empty] | 4단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [56 empty] | B3F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하4층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [61 empty] | 5단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [63 empty] | B4F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 최종 토공 |  |  |  | 0 | [68 empty] | 최종굴착(Core/PIT/소단제거)
|  | 두부정리 / 영구배수 |  |  |  | 0 | [69 empty] | 두부정리/영구배수
|  | Mat 기초 타설 - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [70 empty] | MAT Con'c 타설
|  | 전이구조 형성 |  |  |  | 0 | [51 empty] | 전이구조 형성
|  | 지하5층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [73 empty] | 지하5층 주동부 순타
|  | 지하4층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [76 empty] | 지하4층 주동부 순타
|  | 지하3층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [79 empty] | 지하3층 주동부 순타
|  | 지하2층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [83 empty] | 지하2층 주동부 순타
|  | 지하1층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [85 empty] | 지하1층 주동부 순타
|  | 지하주차장 합벽/기둥/계단/Ramp (순타) |  |  |  | 0 | [81 empty] | 지하주차장 합벽/기둥/계단/Ramp (순타)
지상층 골조공사(SPS Up-Up)
|  | A동 골조형성 | 지상1층 (H=7.2m) |  |  | 0 | [74 empty] | 지상1층 골조
|  |  | 지상2층 (H=4m) |  |  | 0 | [79 empty] | 지상2층 골조
|  |  | 지상3층 (H=4m) |  |  | 0 | [82 empty] | 지상3층 골조(기준층)
|  |  | 지상4층 (H=4m) |  |  | 0 | [84 empty] | 지상4층 골조
|  |  | 지상5층 (H=4m) |  |  | 0 | [86 empty] | 지상5층 골조
|  |  | 지상6층 (H=4m) |  |  | 0 | [88 empty] | 지상6층 골조
|  |  | 지상7층~지상33층 |  |  | 0 | [113 empty] | 지상7층~지상33층 골조
|  |  | PH1층~PH2층 |  |  | 0 | [147 empty] | 옥탑층 골조
|  | B동 골조형성 | 지상1층 (H=7.2m) |  |  | 0 | [71 empty] | 지상1층 골조
|  |  | 지상2층 (H=4m) |  |  | 0 | [76 empty] | 지상2층 골조(기준층)
|  |  | 지상3층 (H=4m) |  |  | 0 | [79 empty] | 지상3층 골조
|  |  | 지상4층 (H=4m) |  |  | 0 | [80 empty] | 지상4층 골조
|  |  | 지상5층 (H=4m) |  |  | 0 | [82 empty] | 지상5층 골조
|  |  | 지상6층 (H=4m) |  |  | 0 | [84 empty] | 지상6층 골조
|  |  | 지상7층~지상33층 |  |  | 0 | [109 empty] | 지상7층~지상33층 골조
|  |  | PH1층~PH2층 |  |  | 0 | [143 empty] | 옥탑층 골조
|  | 어린이집 골조 |  |  |  | 0 | [57 empty] | 어린이집 골조
마감공사
|  | 조적 | 지하층 조적공사 |  |  | 0 | [97 empty] | 지하층 조적공사
|  |  | 지상층 조적공사 |  |  | 0 | [121 empty] | 지상층 조적공사
|  | 방수 | 지식산업센타 방수 |  |  | 0 | [122 empty] | 지상층 방수작업
|  |  | 주차장 상부 방수 |  |  | 0 | [146 empty] | 주차장 상부 방수 | [18 empty] | 주차장상부 방수
|  | 미장 | 미장공사 | [128 empty] | 지상층 미장공사
|  |  | 공장바닥미장 | [145 empty] | 공장바닥 미장공사
|  | 타일 | 화장실 타일공사 | [128 empty] | 화장실 타일공사
|  |  | 발코니 타일공사 | [148 empty] | 발코니 타일공사
|  | 창호공사 | ST'L 창호설치 공사 | [128 empty] | St'l 창호공사 | [39 empty] | 문짝설치
|  |  | SSD / 자동문 설치공사 | [149 empty] | SSD / 자동문 설치공사
|  | 수장 | 건식벽 설치 |  |  | 0 | [125 empty] | 건식벽 설치작업
|  |  | 천정설치 |  |  | 0 | [133 empty] | 천정설치 공사
|  |  | 바닥마감재 |  |  | 0 | [146 empty] | 바닥마감재 공사 | [18 empty] | 바닥마감재 공사
|  | 외장공사 | 커튼월 - AL창호 설치 | [124 empty] | AL창호 설치
|  |  | 커튼월 - 금속패널 설치 |  |  | 0 | [125 empty] | 단열재 설치 / 금속패널 설치
|  |  | 커튼월 - 유리설치 | [132 empty] | 유리설치 공사
|  | 석공사 | Elev Hall 석공사(벽) |  |  | 0 | [130 empty] | Elev Hall 석공사(벽)
|  |  | Elev Hall 석공사(바닥) |  |  | 0 | [154 empty] | Elev Hall 석공사(바닥)
|  | 금속/도장 | 난간설치공사 |  |  | 0 | [157 empty] | 난간대 설치공사
|  |  | 도장공사 |  |  | 0 | [141 empty] | 도장공사
|  |  | 지하층 에폭시 |  |  | 0 | [158 empty] | 지하주차장 에폭시
|  | 기숙사/Hall | 세대내부 마감공사 |  |  | 0 | [146 empty] | 기숙사 내부 마감공사
|  |  | 인테리어 공사 |  |  | 0 | [161 empty] | 인테리어 공사
부대토목 및 조경공사
|  | 부대토목 | 우오수관로 |  |  | 0 | [161 empty] | 우오수 관로공사
|  |  | 경계석 설치 |  |  | 0 | [167 empty] | 경계석설치
|  |  | 단지내 포장 |  |  | 0 | [157 empty] | 골재포설 및 성토 | [11 empty] | 단지내 포장
|  |  | 교평이행사항(단지외) |  |  | 0 | [165 empty] | 단지외곽 교평이행사항
|  | 조경 | 시설물설치 |  |  | 0 | [147 empty] | 수경 시설물 공사 | [19 empty] | 시설물 설치
|  |  | 식재 |  |  | 0 | [147 empty] | 옥상조경 | [20 empty] | 식재설치
전기 / 설비 공사
|  | 전기 | Wall & Slab 배관 |  |  | 0
|  |  | Tray & Cable |  |  | 0
|  |  | Elevator 설치 |  |  | 0
배선 및 등기구
|  |  | 통신 및 소방 |  |  | 0
|  | 설비 | 기계설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 소화설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 자동제어 공사 |  |  | 0
|  |  | 우수처리 공사 |  |  | 0
|  |  | 기계실 공사 |  |  | 0
|  |  | 정화조 공사 |  |  | 0
|  |  | 환기설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 위생기구설치 공사 |  |  | 0
|  |  | TAB/소방,가스 완성검사 |  |  | 0
준공준비
|  | 준공청소 / 시원전 및 잔손보기 |  |  |  | 0
계획보할 |  |  | 월간보할 (%) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.37% |  |  |  | 0.46% |  |  |  | 0.86% |  |  |  | 1.11% |  |  |  | 1.22% |  |  |  | 1.2% |  |  |  | 0.95% |  |  |  | 1.75% |  |  |  | 2.27% |  |  |  | 2.78% |  |  |  | 3.25% |  |  |  | 2.99% |  |  |  | 2.92% |  |  |  | 3.21% |  |  |  | 2.88% |  |  |  | 2.86% |  |  |  | 2.99% |  |  |  | 3.63% |  |  |  | 3.48% |  |  |  | 3.27% |  |  |  | 3.68% |  |  |  | 3.59% |  |  |  | 3.35% |  |  |  | 3.38% |  |  |  | 3.02% |  |  |  | 3.21% |  |  |  | 2.98% |  |  |  | 2.68% |  |  |  | 2.44% |  |  |  | 2.85% |  |  |  | 3.16% |  |  |  | 3.2% |  |  |  | 3.46% |  |  |  | 2.65% |  |  |  | 2.59% |  |  |  | 2.68% |  |  |  | 2.26% |  |  |  | 2.24% |  |  |  | 1.42% |  |  |  | 0.71% |  |  |  | 0.71% |  |  |  | 0.71% |  |  |  | 0.71% |  |  |  | 0.71%
|  |  | 누계 (%) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.37% |  |  |  | 0.83% |  |  |  | 1.69% |  |  |  | 2.8% |  |  |  | 4.02% |  |  |  | 5.22% |  |  |  | 6.17% |  |  |  | 7.92% |  |  |  | 10.19% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 16.22% |  |  |  | 19.21% |  |  |  | 22.13% |  |  |  | 25.34% |  |  |  | 28.22% |  |  |  | 31.08% |  |  |  | 34.07% |  |  |  | 37.7% |  |  |  | 41.18% |  |  |  | 44.45% |  |  |  | 48.13% |  |  |  | 51.72% |  |  |  | 55.07% |  |  |  | 58.45% |  |  |  | 61.47% |  |  |  | 64.68% |  |  |  | 67.66% |  |  |  | 70.34% |  |  |  | 72.78% |  |  |  | 75.63% |  |  |  | 78.79% |  |  |  | 81.99% |  |  |  | 85.45% |  |  |  | 88.1% |  |  |  | 90.69% |  |  |  | 93.37% |  |  |  | 95.63% |  |  |  | 97.87% |  |  |  | 99.29% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.7% |  |  |  | 101.4% |  |  |  | 102.1% |  |  |  | 102.8%
흙막이 & PRD 공사 ( 6 개월 )
굴토공사 ( 12 개월 )
지하층 Down ward 공사 ( 11.8개월 )
지하층 Up ward 공사 ( 7개월 )
지상층 골조공사 ( 19개월 )
골조완료 후 마감공사 ( 7.5개월 )
부대토목 / 조경공사 ( 7개월 )
기계 / 전기 / 통신 / 소방공사 (30 .5개월 )

## 당산동 2차 MS Rev 0 (초안)
| 공사기긴 : 2022년 12월 01일 ~ 2026년 08월 31일 (33개월) | [5 empty] | 당산동 지식산업센타 신축공사 Master Schedule (33개월) | [143 empty] | 구 분 |  |  |  | 공사담당 |  |  |  | 공무담당 |  |  |  | 전기담당 |  |  |  | 설비담당 |  |  |  | 공무책임자 |  |  |  | 공사책임자 |  |  |  | PM |  |  |  | 담당 PD |  |  |  | 사업관리담당
| 작성자 : 임헌진 | [149 empty] | 결 재
작성일 :
Master Schedule Rev. 0
Activity Item |  |  |  | 공사기간 |  |  | 2022년 | [7 empty] | 2023년 | [47 empty] | 2024년 | [47 empty] | 2025년 | [47 empty] | 2026년 | [27 empty] | 비고
[7 empty] | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
[7 empty] | D-1 |  |  |  | D+1 |  |  |  | D+2 |  |  |  | D+3 |  |  |  | D+4 |  |  |  | D+5 |  |  |  | D+6 |  |  |  | D+7 |  |  |  | D+8 |  |  |  | D+9 |  |  |  | D+10 |  |  |  | D+11 |  |  |  | D+12 |  |  |  | D+13 |  |  |  | D+14 |  |  |  | D+15 |  |  |  | D+16 |  |  |  | D+17 |  |  |  | D+18 |  |  |  | D+19 |  |  |  | D+20 |  |  |  | D+21 |  |  |  | D+22 |  |  |  | D+23 |  |  |  | D+24 |  |  |  | D+25 |  |  |  | D+26 |  |  |  | D+27 |  |  |  | D+28 |  |  |  | D+29 |  |  |  | D+30 |  |  |  | D+31 |  |  |  | D+32 |  |  |  | D+33 |  |  |  | D+34 |  |  |  | D+35 |  |  |  | D+36 |  |  |  | D+37 |  |  |  | D+38 |  |  |  | D+39 |  |  |  | D+40 |  |  |  | D+41 |  |  |  | D+42 |  |  |  | D+43 |  |  |  | D+44
|  |  |  | 시작 | 완료 | 소요일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
주요 Milestone
[10 empty] | 착공 | [83 empty] | 조적 |  | 방수 |  | 미장 |  | 타일 | [17 empty] | 도장 |  | 부대토목/조경
[122 empty] | 바닥미장 | [19 empty] | 준공 | [39 empty] | 준공
|  | 주요 Event | [33 empty] | 철골/철근 Con'c공사 착수 | [14 empty] | 전이구조 착수 | [23 empty] | 기초착수 |  |  |  | 기준층 착수(G/F A/F) | [49 empty] | Elev 사용승인
[12 empty] | 흙막이공사 착수 | [9 empty] | PRD공사 착수 | [8 empty] | 굴착공사 착수 | [12 empty] | 지반층 Slab 완료 | [33 empty] | T/C 설치 | [14 empty] | Hoist 설치 |  |  |  | 외부 C/W 마감 | [5 empty] | 지하층 폐합 | [13 empty] | 지붕층 완료 |  |  |  | 옥탑 완료 |  |  |  |  | T/C 해체 |  |  |  |  | Hoist 해체
공사준비 / 양중장비 설치
|  | 현장개설 / 초기 Setting |  |  |  | 0 | 사무실설치/착공준비 | [180 empty] | 타워 : 21개월
|  | 장비설치 및 해체 | [77 empty] | T/C 설치 | [14 empty] | Hoist 설치 | [9 empty] | Tower Crane 12개월 / Hoist 10개월 | [19 empty] | T/C 해체 |  |  |  |  | Hoist 해체 | [57 empty] | 호이스트: 18개월(1.5 Ton, 고속)
흙막이 및 파일공사
|  | 장비조립 / 시험천공 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 14 |  |  |  |  | 장비조립 및 시험천공
|  | 흙막이 공사 (RH-Beam+CIP) - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 흙막이 천공 및 근입/타설
|  | SGR 공사 - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 차수공사
|  | Cap Beam - 통합굴착 | [22 empty] | Cap Beam 설치
|  | PRD 공사 - 통합굴착 (126공 + 56공 = 182공) |  |  |  | 0 | [17 empty] | PRD 천공 및 근입(182공)
지하층 골조공사
|  | 지상 1층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [30 empty] | 1단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [31 empty] | 1층 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하1층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [35 empty] | 2단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [39 empty] | B1F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하2층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [42 empty] | 3단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [46 empty] | B2F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하3층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [49 empty] | 4단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [53 empty] | B3F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하4층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [55 empty] | 5단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [59 empty] | B4F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 지하5층 Slab 형성 [굴착공사] |  |  |  | 0 | [61 empty] | 6단 굴착작업
|  | [철골+Deck+철콘] |  |  |  | 0 | [63 empty] | B5F 바닥 Slab 형성 (철골설치/Deck판개/Con'c 타설)
|  | 최종 토공 |  |  |  | 0 | [68 empty] | 최종굴착(Core/PIT/소단제거)
|  | 두부정리 / 영구배수 |  |  |  | 0 | [69 empty] | 두부정리/영구배수
|  | Mat 기초 타설 - 통합굴착 |  |  |  | 0 | [70 empty] | MAT Con'c 타설
|  | 전이구조 형성 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 전이구조 형성
|  | 지하6층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [72 empty] | 지하6층 주동부 순타
|  | 지하5층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [74 empty] | 지하5층 주동부 순타
|  | 지하4층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [76 empty] | 지하4층 주동부 순타
|  | 지하3층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [78 empty] | 지하3층 주동부 순타
|  | 지하2층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [80 empty] | 지하2층 주동부 순타
|  | 지하1층 주동부 골조(Core/기둥/합벽) |  |  |  | 0 | [82 empty] | 지하1층 주동부 순타
|  | 지하주차장 합벽/기둥/계단/Ramp (순타) |  |  |  | 0 | [81 empty] | 지하주차장 합벽/기둥/계단/Ramp (순타)
지상층 골조공사(SPS Up-Up)
|  | 주동 골조형성 | 지상1층 (H=7.0m) |  |  | 0 | [71 empty] | 지상1층 골조
|  |  | 지상2층 (H=3.8m) |  |  | 0 | [76 empty] | 지상2층 골조
|  |  | 지상3층 (H=3.8m) |  |  | 0 | [79 empty] | 지상3층 골조(기준층)
|  |  | 지상4층 (H=3.8m) |  |  | 0 | [81 empty] | 지상4층 골조
|  |  | 지상5층 (H=3.8m) |  |  | 0 | [83 empty] | 지상5층 골조
|  |  | 지상6층 (H=3.8m) |  |  | 0 | [85 empty] | 지상6층 골조
|  |  | 지상7층~지상18층 |  |  | 0 | [88 empty] | 7F |  | 8F |  | 9F |  | 10F |  | 11F |  | 12F |  | 13F |  | 14F |  | 15F |  | 16F |  | 17F |  | 18F
|  |  | PH1층~PH2층 |  |  | 0 | [112 empty] | 옥탑층 골조
0
0
0
0
0
0
0
0
0
마감공사
|  | 조적 | 지하층 조적공사 |  |  | 0 | [97 empty] | 지하층 조적공사
|  |  | 지상층 조적공사 |  |  | 0 | [99 empty] | 지상층 조적공사
|  | 방수 | 지식산업센타 방수 |  |  | 0 | [101 empty] | 지상층 방수작업
|  |  | 주차장 상부 방수 |  |  | 0 | [99 empty] | 주차장 상부 방수 | [26 empty] | 주차장 상부 방수
|  | 미장 | 미장공사 | [106 empty] | 지상층 미장공사
|  |  | 공장바닥미장 | [121 empty] | 공장바닥 미장공사
|  | 타일 | 화장실 타일공사 | [106 empty] | 화장실 타일공사
|  |  | 발코니 타일공사 | [117 empty] | 발코니 타일공사
|  | 창호공사 | ST'L 창호설치 공사 | [106 empty] | St'l 창호공사 | [25 empty] | 문짝설치
|  |  | SSD / 자동문 설치공사 | [120 empty] | SSD / 자동문 설치공사
|  | 수장 | 건식벽 설치 |  |  | 0 | [103 empty] | 건식벽 설치작업
|  |  | 천정설치 |  |  | 0 | [109 empty] | 천정설치 공사
|  |  | 바닥마감재 |  |  | 0 | [125 empty] | 바닥마감재 공사
|  | 외장공사 | 커튼월 - AL창호 설치 | [104 empty] | AL창호 설치
|  |  | 커튼월 - 금속패널 설치 |  |  | 0 | [102 empty] | 단열재 설치 / 금속패널 설치
|  |  | 커튼월 - 유리설치 | [106 empty] | 유리설치 공사
|  | 석공사 | Elev Hall 석공사(벽) |  |  | 0 | [105 empty] | Elev Hall 석공사(벽)
|  |  | Elev Hall 석공사(바닥) |  |  | 0 | [122 empty] | Elev Hall 석공사(바닥)
|  | 금속/도장 | 난간설치공사 |  |  | 0 | [118 empty] | 난간대 설치공사
|  |  | 도장공사 |  |  | 0 | [118 empty] | 도장공사
|  |  | 지하층 에폭시 |  |  | 0 | [123 empty] | 지하주차장 에폭시
|  | 기숙사/Hall | 세대내부 마감공사 |  |  | 0
|  |  | 인테리어 공사 |  |  | 0
부대토목 및 조경공사
|  | 부대토목 | 우오수관로 |  |  | 0 | [124 empty] | 우오수관로 공사
|  |  | 경계석 설치 |  |  | 0 | [130 empty] | 경계석 설치
|  |  | 단지내 포장 |  |  | 0 | [120 empty] | 골재포설 및 성토 | [10 empty] | 단지내 포장
|  |  | 교평이행사항(단지외) |  |  | 0 | [126 empty] | 단지외곽 교평이행사항
|  | 조경 | 시설물설치 |  |  | 0 | [129 empty] | 시설물 설치
|  |  | 식재 |  |  | 0 | [116 empty] | 옥상조경 | [5 empty] | 식재설치
전기 / 설비 공사
|  | 전기 | Wall & Slab 배관 |  |  | 0
|  |  | Tray & Cable |  |  | 0
|  |  | Elevator 설치 |  |  | 0
배선 및 등기구
|  |  | 통신 및 소방 |  |  | 0
|  | 설비 | 기계설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 소화설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 자동제어 공사 |  |  | 0
|  |  | 우수처리 공사 |  |  | 0
|  |  | 기계실 공사 |  |  | 0
|  |  | 정화조 공사 |  |  | 0
|  |  | 환기설비 공사 |  |  | 0
|  |  | 위생기구설치 공사 |  |  | 0
|  |  | TAB/소방,가스 완성검사 |  |  | 0
준공준비
|  | 준공청소 / 시원전 및 잔손보기 |  |  |  | 0
계획보할 |  |  | 월간보할 (%) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.8% |  |  |  | 0.73% |  |  |  | 0.81% |  |  |  | 1.2% |  |  |  | 1.2% |  |  |  | 1.13% |  |  |  | 0.57% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.1% |  |  |  | 1.92% |  |  |  | 2.28% |  |  |  | 2.23% |  |  |  | 1.63% |  |  |  | 1.62% |  |  |  | 1.76% |  |  |  | 2.68% |  |  |  | 3.16% |  |  |  | 1.69% |  |  |  | 1.88% |  |  |  | 4.55% |  |  |  | 7.25% |  |  |  | 6.27% |  |  |  | 4.38% |  |  |  | 4.52% |  |  |  | 5.13% |  |  |  | 5.53% |  |  |  | 6.83% |  |  |  | 8.76% |  |  |  | 5.93% |  |  |  | 5.53% |  |  |  | 3.86% |  |  |  | 1.03% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | 누계 (%) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.8% |  |  |  | 1.53% |  |  |  | 2.34% |  |  |  | 3.54% |  |  |  | 4.74% |  |  |  | 5.87% |  |  |  | 6.44% |  |  |  | 7.46% |  |  |  | 8.48% |  |  |  | 9.58% |  |  |  | 11.5% |  |  |  | 13.78% |  |  |  | 16.01% |  |  |  | 17.64% |  |  |  | 19.26% |  |  |  | 21.02% |  |  |  | 23.7% |  |  |  | 26.86% |  |  |  | 28.55% |  |  |  | 30.43% |  |  |  | 34.98% |  |  |  | 42.23% |  |  |  | 48.5% |  |  |  | 52.88% |  |  |  | 57.4% |  |  |  | 62.53% |  |  |  | 68.06% |  |  |  | 74.89% |  |  |  | 83.65% |  |  |  | 89.58% |  |  |  | 95.11% |  |  |  | 98.97% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
흙막이 & PRD 공사 ( 6 개월 )
굴토공사 ( 12 개월 )
지하층 Down ward 공사 ( 11.8개월 )
지하층 Up ward 공사 ( 6개월 )
지상층 골조공사 ( 10.2개월 )
골조완료 후 마감공사 ( 6.2개월 )
부대토목 / 조경공사 ( 5.0개월 )
기계 / 전기 / 통신 / 소방공사 (23 .5개월 )